## Sheet1
Função | Valor da Hora | HH/mês | QTD de pessoas | Total/mês
Gerente de projeto | 160 | 20 | 1 | 3200
Desenvolvedor Pleno | 80 | 30 | 5 | 12000
Auxiliar Técnico | 15 | 20 | 1 | 300
|  |  | Total RH/mês: | 15500
|  |  | 10% administrativo | 1550
|  |  | Total /mês | 17050
Atividades | Descrição | HH | Início | Fim
A1 | Levantamento dos requisitos do sistema eletrônico | 30 | M1 | M1
A2 | Escolha dos componentes para Olho removível | 20 | M1 | M2
A2 | Escolha dos componentes para GPS | 20 | M1 | M3
A3 | Desinvolvimento do Software | 200 | M2 | M2
A4 | Testes preliminares | 50 | M2 | M2
A5 | Relatório e Slide | 200 | M2 | M2
A6 | Montagens e retrabalhos | 40 | M3 | M3
A7 |  |  | M3 | M3
A8 | Testes do protótipo | 200 | M3 | M3
| Total: | 760
| Número de HH/mês | 170
| Número de meses: | 4.4706